## 總覽
NST（Nuvari Shop Tool）交接：缺少／未完整功能清單
整理日期：2026-10-19 依據：nst-20261019.drawio、程式庫現況（migrations 0000–0022）、先前對話中提過但未寫下的需求
狀態說明
缺少 | 尚未有此功能（或只存在於 Excel／腳本／人工流程）
未完整 | 已有部分實作，但缺關鍵能力、或與圖中描述不一致
技術債 | 功能可用，但架構會造成反覆出錯或阻礙接手，建議優先處理
時程說明
短期 | 1–2 個月：接手後第一階段，多為資料正確性與營運痛點
中期 | 3–6 個月
長期 | 6 個月以上，或依賴其他項目先完成
建議接手順序（我的判斷，可調整）
1 | H1/H2/H3/H4/H6：遷移流程、測試、環境與秘密、備份、資安（先讓平台穩，再加功能）
2 | B1＋B3：店家單一實體與狀態單一來源（根治「狀態不同步、漏店」）
3 | A1/A2/A4：角色權限與業務模型
4 | C1/C2/C3：拜訪計畫完整化、單一排程來源、行動版回報（取代 Google Form）
5 | E1/F1/G2：官網店點由 NST 產生、樣品資產、以 NST 取代總表
數量統計
狀態＼時程 | 短期(1-2個月) | 中期(3-6個月) | 長期(6個月以上) | 合計
缺少 | 8 | 7 | 7 | 22
未完整 | 18 | 4 | 0 | 22
技術債 | 4 | 2 | 0 | 6

## 待辦清單
編號 | 模組 | 功能（中文） | English | 狀態 | 時程 | 優先 | 現況與依據（含先前討論） | 建議作法 | 相關檔案／遷移 | 負責人 | 備註
A1 | 登入與權限 | 角色與權限（RBAC） | Roles & permissions | 未完整 | 短期(1-2個月) | 高 | 刪除權限目前寫死在單一 email（0005/0007 migration、shared/delete-policy.js）；shops 任一登入者可更新（0003）；visit_plans 全員可讀。 | 建立 admin／區域經理／業務／唯讀角色；依北/中/南區限制可編輯範圍；權限改由資料表控制，不再寫死 email。 | 0003, 0005, 0007, shared/delete-policy.js
A2 | 登入與權限 | 帳號管理與密碼重設 | User admin & password reset | 未完整 | 短期(1-2個月) | 高 | Supabase Redirect URLs 只放行網站根目錄，邀請/重設密碼連結失效，需手動產生 magic link 救援；使用者顯示名稱寫死在 js（REP_DISPLAY_NAMES）。 | 設定 redirect allow-list；做帳號管理頁（邀請、停用、改名、角色）；顯示名稱改由 users/profiles 表提供。 | nst/js/auth.js, nst/js/shops.js (REP_DISPLAY_NAMES)
A4 | 登入與權限 | 業務（Rep）資料模型 | Reps / teams / territories | 未完整 | 短期(1-2個月) | 高 | sales_rep 是純文字，曾出現 "Rain/Devin"、"Randy/Kamil" 群組字串（尚未決定誰負責）；拜訪紀錄含非系統使用者（Cathy、Brian、Evans）；北/中/南區責任分配靠 Excel。 | 建立 reps（含無登入帳號者）、teams、territories（縣市→區域→負責人，可為「待定」）；shops.sales_rep 改為外鍵。 | 0001, 0006, user_directory view
A3 | 登入與權限 | 異動紀錄（Audit log） | Change history | 缺少 | 中期(3-6個月) | 高 | 無法追溯「誰在何時把狀態/優先級/業務改成什麼」；這次整理名單與刪除資料集全靠手動 JSON 備份。 | shop_history 表（欄位、舊值、新值、使用者、時間），店家詳情頁顯示時間軸；可由 DB trigger 自動寫入。 | —
B2 | 店家資料庫 | 重複合併工具 | Duplicate merge tool | 未完整 | 短期(1-2個月) | 高 | 圖中「重複偵測」只能偵測；實務上需合併。我們已用腳本處理地址正規化（郵遞區號、里、臺/台、之/-、簡繁、樓層）與店名模糊比對。 | 合併介面：選主列、合併狀態/拜訪/計畫/照片/備註，保留 place_id；規則可直接移植 tools 內 Python 比對邏輯。 | nst/shops.html（重複偵測）
B5 | 店家資料庫 | 經銷品牌關係表 | Shop ↔ brand table | 缺少 | 短期(1-2個月) | 高 | 經銷品牌（DOSUN/CyberCycle/SEIC/YOYOBIKE/捷安特/美利達）目前存在備註文字、sells_merida_oem 旗標或已刪除的競品資料集；優先級規則與篩選都需要它。 | shop_brands(shop_id, brand, source, verified_at) + 品牌標籤（GIANT/MERIDA/OTHER）；匯入總表 V 欄。 | 0009, 總表 DOSUN…YOYOBIKE 欄
B9 | 店家資料庫 | 匯入精靈（CSV／Excel 總表） | Import wizard | 未完整 | 短期(1-2個月) | 高 | 匯入目前靠一次性 Python 腳本（service_role）；CEO 總表、競品名單、拜訪紀錄都是這樣匯入。 | UI：欄位對應、狀態驗證、地址比對既有店家、變更預覽、可回復；支援總表欄位（樣品、拜訪日、品牌）。 | tools/bulk-import, shared/csv-parser.js
B3 | 店家資料庫 | 狀態與優先級定義單一來源 | Status/priority reference tables | 技術債 | 短期(1-2個月) | 中 | 狀態分散在 DB CHECK、nst/js/shops.js、map.html、CSS badge 四處；每新增狀態（0011/0014/0015/0017）都要改四處並手動執行 SQL。目前狀態：尚未開發/電訪過/電訪過-拒絕/拜訪過/拜訪過-有意願/拜訪過-評估中/拜訪過-拒絕/已合作/已合作-有樣品/已合作-流失/主動要合作-有意願；優先級 S/A/B/C（舊 P1–P3）。 | status、priority 參照表（名稱、顏色、順序、是否算「已合作」）；前端與地圖皆由 API 讀取。 | 0011, 0014, 0015, 0017
B4 | 店家資料庫 | 開發流程階段模型（輪次／結果／下一步） | Pipeline stages, rounds, next step | 未完整 | 短期(1-2個月) | 中 | 總表使用「第一輪/第二輪拜訪」「拜訪過-有意願…」；NST 另有洽談結果 outcome（0016），與 status 並存易混淆；缺少下次跟進日與負責人。 | 定義階段（未接觸→電訪→拜訪R1→拜訪R2→評估→簽約→樣品→營運）、visit_round、next_action、next_action_date、結果與拒絕原因代碼。 | 0016, 總表「拜訪狀態」欄
B6 | 店家資料庫 | 自動優先級規則 | Auto-priority rules | 缺少 | 短期(1-2個月) | 中 | S/A/B/C 規則（由現有資料反推）：YOYOBIKE→S；捷安特/美利達→A；僅 DOSUN→S；其他→C。現在靠一次性腳本，且總表圖例（DOSUN=B）與實際資料不一致。 | 規則引擎：可編輯規則、可手動覆寫並記錄來源；新增/匯入店家時自動帶出建議優先級。 | 0017
B7 | 店家資料庫 | Google 資料驗證與補座標 | Google data verification | 未完整 | 短期(1-2個月) | 中 | Google Places API key 已過期（爬蟲與補座標失效）；暫用 Nominatim（僅道路層級、最多偏差數公里）。官網店點座標曾有明顯偏差，需逐筆人工核對。 | 更新金鑰或改方案；儲存 place_id＋CID；coord_status 品質標記（精確/約略）與「待驗證」清單；定期檢查歇業；座標落在鄉鎮邊界外時警示（已有 point-in-polygon）。 | tools/taiwan-bikeshop-crawler, shared/geo.js
B11 | 店家資料庫 | 資料集生命週期 | Dataset lifecycle | 未完整 | 短期(1-2個月) | 低 | 刪除資料集只將店家 dataset_id 設為 null；刪除前不知道會影響多少拜訪/計畫（清理 9 月資料集時就含大量計畫停靠點）。 | 封存狀態、擁有者、命名規範、刪除前影響報告；配合 B1 後改為移除成員關係。 | 0002
B8 | 店家資料庫 | 貼 Google 地圖連結新增店家 | Add shop by Google Maps link | 未完整 | 短期(1-2個月) | 低 | 已完成：長網址解析（名稱、精確座標、縣市區、CID 連結）＋ 300 公尺內重複提示。短網址 maps.app.goo.gl 需 Edge Function。 | 部署 supabase/functions/resolve-maps-link（已寫未部署）；可擴充批次貼多個連結。 | nst/js/maps-link.js, supabase/functions/resolve-maps-link
B1 | 店家資料庫 | 單一店家實體＋資料集成員（多對多） | Canonical shop + dataset membership | 技術債 | 中期(3-6個月) | 高 | 同一家店分屬多個資料集時被複製成多列（有些店 5–6 列），狀態/優先級/座標不同步，反覆造成漏店與狀態不一致（官網店點漏列、已合作仍顯示尚未開發、刪資料集需比對重複）。 | shops 為單一正本；dataset_members 關聯表；狀態與拜訪只存正本；匯入時依 place_id／地址比對。這是最大的資料架構改動，建議優先於其他資料功能。 | 0002 (dataset_id FK), tools/bulk-import
B10 | 店家資料庫 | 競品經銷商情報 | Competitor dealer intelligence | 缺少 | 中期(3-6個月) | 中 | DOSUN/SEIC/CyberCycle/YOYOBIKE 經銷商清單（SEIC 有公開 Stockist API，其餘為網站爬取）曾建成獨立資料集後刪除；Rain 的 FOCUS ATTACK 策略以「競品現有合作店」為優先目標。 | competitor_dealers 表＋定期爬取與差異通知（新增/關店）；與 B5 品牌關係連動；可供「目標店」篩選。 | tools/taiwan-bikeshop-crawler
B12 | 店家資料庫 | 店家詳情頁整合 | Shop 360 page | 未完整 | 中期(3-6個月) | 中 | 基本資料、品牌、樣品、拜訪紀錄、照片、計畫、Google 連結分散在不同頁。 | 單頁整合並顯示異動時間軸（依賴 A3、B5、F1）。 | nst/shop-detail.html
C1 | 拜訪管理 | 拜訪計畫／Campaign 模組完整化 | Visit planner & campaigns | 未完整 | 短期(1-2個月) | 高 | 圖中僅「拜訪排程」，但程式已有 visit_plans、visit_plan_stops、campaigns 與 planner/plan-detail/campaign-overview 頁。未完成：拜訪配額（migration 註記為後續階段）、行事曆視圖、跨業務協調、計畫完成率。 | 補上配額、日曆、拖曳重排；路線最佳化已有（shared/route-planning.js，最近鄰）可升級；圖中也應標示此模組。 | 0012, 0013, nst/planner.html, nst/plan-detail.html, shared/route-planning.js
C2 | 拜訪管理 | 統一「已排程拜訪」模型 | Single source of planned visits | 未完整 | 短期(1-2個月) | 高 | 目前有兩套：shops.visit_date（地圖彈窗，0018）與 visit_plans（NST 排程）；Google Sheet 也同時被兩者寫入。 | 以 visit_plan_stops 為唯一來源；visit_date 改由排程衍生（或提供「快速排程」建立單店計畫）。 | 0013, 0018
C3 | 拜訪管理 | 行動版拜訪回報（取代 Google Form） | Mobile visit report | 缺少 | 短期(1-2個月) | 高 | 現況：業務填 Google 表單（合作適配評估等）→ 匯出 xlsx → 人工匯入並同步狀態。 | NST 內建回報：洽談結果、合作適配評估、樣品安裝、照片、備註、下一步與跟進日；手機/PWA，弱網暫存。 | nst/visits.html, nst/js/photos.js, 9月車店拜訪紀錄表
C5 | 拜訪管理 | 店家連結一律用 place_id／CID | Place-based links | 未完整 | 短期(1-2個月) | 低 | 以座標開 Google 導航會導到同址的其他商家（色彩車行→美利達）。官網小工具與地圖彈窗已修正。 | 檢查 NST 其餘頁面（shop-detail 已改）與匯出檔；連結產生函式集中管理。 | nst/shop-detail.html, map.html
C4 | 拜訪管理 | 提醒與跟進 | Reminders & follow-ups | 缺少 | 中期(3-6個月) | 中 | 「要考慮／評估中」店家沒有跟進機制；即將拜訪、逾期未聯絡沒有提醒。 | 每日/每週摘要（Email 或 LINE）、逾期清單、依 B4 的 next_action_date 觸發。 | —
C7 | 拜訪管理 | 拜訪歷史與報表 | Visit history & reports | 未完整 | 中期(3-6個月) | 中 | 只有單店歷史檢視；缺少依業務/區域/週的拜訪量與轉換漏斗。 | 儀表板：拜訪量 vs 配額、漏斗（未開發→合作）、各業務/區域；可匯出。 | nst/index.html
C6 | 拜訪管理 | 行事曆整合 | Calendar integration | 缺少 | 長期(6個月以上) | 低 | 業務希望計畫出現在自己的行事曆。 | Google Calendar 單向匯出（ICS 或 API）。 | —
C8 | 拜訪管理 | 現場打卡／定位驗證 | Check-in | 缺少 | 長期(6個月以上) | 低 | 無法驗證業務是否實際到店。 | 到店打卡（GPS 距離檢查），與拜訪回報合併。 | —
D2 | 涵蓋範圍規劃（地圖） | 各鄉鎮「應有店數」目標模型 | District target model | 缺少 | 短期(1-2個月) | 高 | 已用「人口 ÷ 5 萬人/店＝達標、÷ 2.5 萬＝充足」做過離線分析（Excel，門檻可調、含縣市彙總），尚未進入產品。 | 內建儀表板：可調門檻、考慮競品/車程商圈/所得，顯示目標 vs 現有 vs 缺口，並可一鍵篩出缺口區的候選店。 | Nuvari_target_shops_per_district.xlsx，map.html (DISTRICT_DATA)
D7 | 涵蓋範圍規劃（地圖） | ORS 金鑰、配額與快取 | Isochrone key & quota | 技術債 | 短期(1-2個月) | 中 | 等時圈使用 OpenRouteService，金鑰在前端；無快取與配額保護。 | 改由後端代理＋快取；失敗時降級為圓形範圍。 | project_map_isochrones
D3 | 涵蓋範圍規劃（地圖） | 圖釘著色模式 | Pin color modes | 未完整 | 短期(1-2個月) | 低 | 已完成：新資料集預設灰、可切換 單色/依狀態（含預計拜訪）/依優先級/依品牌，色盤含灰/白/黑。尚未儲存為使用者偏好，顏色定義寫在前端。 | 與 B3 狀態參照表連動；偏好存使用者設定。 | map.html
D5 | 涵蓋範圍規劃（地圖） | 正式匯出模組 | Export service | 未完整 | 短期(1-2個月) | 低 | 已做地圖端 CEO 格式 Excel 匯出（含拜訪日期、備註）；邏輯在前端。 | 移至後端匯出（排程、欄位選擇、權限控管）。 | map.html (exportLayerExcel)
D1 | 涵蓋範圍規劃（地圖） | 地圖整合進 NST 並模組化 | Modularize the map | 技術債 | 中期(3-6個月) | 高 | map.html 為約 3,000 行單檔，root 與 stable 各一份，每次修改需同步兩處（曾因此漏改）；狀態/優先級/地區常數與 NST 各維護一份。 | 拆成元件、共用常數套件、建置流程；移除重複副本。 | map.html, stable/map.html, tools/promote-stable.sh
D4 | 涵蓋範圍規劃（地圖） | 地圖批次操作 | Bulk actions on map | 缺少 | 中期(3-6個月) | 中 | 只能在 NST 列表批次；地圖上框選後無法改優先級/業務或加入計畫。 | 框選/圈選 → 批次改欄位、加入計畫、匯出。 | —
D6 | 涵蓋範圍規劃（地圖） | 人口／面積資料維護 | Population data source | 未完整 | 中期(3-6個月) | 低 | DISTRICT_DATA 是內政部「近期概略值」內嵌在 html，無年度與出處版本，也沒有村里層級。 | 資料表＋年度更新流程；可加所得、機車/自行車持有等指標。 | map.html
E1 | 官網店點 Store Finder（新模組） | 官網店點資料自動產生 | Generate Store Finder from NST | 缺少 | 短期(1-2個月) | 高 | Cyberbiz 官網小工具的 STORES 是手寫陣列，與 NST 反覆不同步：漏列已合作店、已撤店（小強）仍在、座標偏差、導航導到錯店。 | NST 提供公開唯讀 JSON（已合作＋有樣品、試乘標籤、place_id、電話、座標），官網讀取或一鍵匯出貼上；不再手改。 | cyberbiz/storefinder.html, Store Finder 資料集 d99061ea
E2 | 官網店點 Store Finder（新模組） | 試乘標籤規則 | Test-ride tag rule | 未完整 | 短期(1-2個月) | 中 | 標籤依樣品數量決定：有 GO 樣品→「GO 試乘」、有 Ultra→「Ultra 試乘」、都有→兩者、無→「僅訂購」；目前人工判斷。 | 由 F1 樣品資料自動推導。 | 總表 GO樣品數/Ultra樣品數
E3 | 官網店點 Store Finder（新模組） | 店點座標與連結自動驗證 | Auto-verify pins | 未完整 | 短期(1-2個月) | 中 | 每次新增店點需人工用 Google 地圖逐筆確認；已有可行做法（以 place_id/CID 查詢並比對座標）。 | 排程驗證並產生差異清單。 | —
F1 | 樣品與出貨（新模組） | 樣品資產管理 | Sample asset tracking | 缺少 | 短期(1-2個月) | 高 | 樣品數量（go_sample_qty/ultra_sample_qty，0010）與樣品編號（Go/Ultra 樣品編號、電池1/2 編號）、規格（GO-26/28/28窄、Ultra-700C）、出貨數量散在欄位與備註；已合作-有樣品狀態需對應實物。 | samples 表：序號、型號、輪徑、電池序號、所在店家、狀態（待出貨/待組裝/已安裝/回收）、日期；店家頁與官網標籤由此衍生。 | 0010, 0015, 總表樣品欄位
F2 | 樣品與出貨（新模組） | 樣品物流流程 | Sample logistics workflow | 缺少 | 中期(3-6個月) | 中 | 「要合作-等樣品／樣品待組裝／樣品裝好了」目前只是洽談結果標籤，沒有待辦與負責人。 | 出貨→組裝→安裝→教育訓練 的任務流程與提醒。 | 0016
F3 | 樣品與出貨（新模組） | 出貨與銷售回傳 | Shipments & sell-through | 缺少 | 長期(6個月以上) | 低 | 總表有「出貨數量」「已建入系統」；無經銷商進貨/銷售資料。 | 與 Cyberbiz 訂單對接（G4）後做經銷商績效。 | 總表 出貨數量/已建入系統
G1 | 整合與同步 | NST→Google Sheet 同步（正式化） | Sheet sync, productionize | 未完整 | 短期(1-2個月) | 中 | 已完成並實測：NST 的預計拜訪日、拜訪優先級、負責業務會寫入「經銷商總表」，也會補空白電話/縣市。實作為 DB trigger＋pg_net＋Apps Script（0019–0022、tools/sheet-sync），web app 設為 Anyone（靠密鑰驗證）。 | 由開發團隊接手：改 Edge Function＋服務帳號、錯誤監控與重送、IT 資安核可；或在 G2 完成後移除。 | 0019–0022, tools/sheet-sync
G2 | 整合與同步 | 以 NST 取代經銷商總表（單一資料源） | Retire the master sheet | 缺少 | 中期(3-6個月) | 高 | 主資料同時存在 Google Sheet 與 NST，需雙向小心同步；欄位（編號、品牌標籤、最近拜訪日期/業務、預計拜訪日、已建入系統、出貨數量、規格、目的 開發/巡店）尚非 NST 正式欄位。 | 先補齊欄位（B4、B5、F1），再切換為 NST 為唯一來源，Sheet 僅作檢視/報表。 | 總表 Google Sheet
G5 | 整合與同步 | 公開 API／Webhook | Public API & webhooks | 缺少 | 長期(6個月以上) | 中 | 各種同步（Sheet、官網、報表）目前各自寫腳本。 | 統一 API 與事件（店家/計畫/狀態變更），其他系統訂閱。 | —
G3 | 整合與同步 | LINE 通知／預約試騎 | LINE notifications | 缺少 | 長期(6個月以上) | 低 | 官網有 LINE 預約試騎；內部沒有 LINE 提醒。 | LINE Notify/Messaging API 發送提醒與摘要。 | —
G4 | 整合與同步 | Cyberbiz 整合 | Cyberbiz integration | 缺少 | 長期(6個月以上) | 低 | 官網在 Cyberbiz，店點與訂單未與 NST 連動。 | 訂單→出貨數量、經銷商進貨；店點由 E1 提供。 | —
H1 | 平台與維運 | 資料庫遷移流程 | Migration pipeline | 技術債 | 短期(1-2個月) | 高 | 0000–0022 由人手在 Supabase SQL Editor 逐檔執行；dev 專案與 prod 不同步（dev 缺 visit_date 等；dev 登入/密碼曾失敗）。 | CI 自動套用、版本表、回滾與種子資料；dev/staging/prod 一致。 | supabase/migrations/*
H2 | 平台與維運 | 自動化測試與 CI | Tests & CI | 缺少 | 短期(1-2個月) | 高 | 沒有自動化測試；唯一測試是 tools/sheet-sync/test.js。 | 關鍵流程 E2E（登入、排程、匯入、狀態同步、權限）；PR 時自動執行。 | —
H3 | 平台與維運 | 環境、託管與秘密管理 | Hosting & secrets | 技術債 | 短期(1-2個月) | 高 | 靜態網站放 GitHub Pages（曾因設定變動整站 404）；stable/ 與根目錄兩份；service_role key 放在本機 .env 供腳本使用；Apps Script 端點為公開網址。 | 正式託管與部署管線；金鑰只放伺服器/秘密管理；移除重複目錄。 | tools/promote-stable.sh, tools/bulk-import/.env
H4 | 平台與維運 | 備份、還原與軟刪除 | Backups & soft delete | 缺少 | 短期(1-2個月) | 高 | 大量匯入/刪除前需手動匯出 JSON 備份；刪店家會連帶刪除計畫停靠點（on delete cascade）。 | 自動備份/PITR、軟刪除（deleted_at）、刪除前影響預覽。 | 0013
H6 | 平台與維運 | 資安檢視 | Security review | 未完整 | 短期(1-2個月) | 高 | RLS 規則寬鬆處（0003、visit_plans 全員可讀）；Apps Script 端點公開；金鑰輪替。 | RLS 審查、金鑰輪替、端點簽章與速率限制。 | 0003, tools/sheet-sync
H5 | 平台與維運 | 大量資料效能 | Scale & pagination | 未完整 | 中期(3-6個月) | 中 | PostgREST 一次最多 1000 筆（曾因此只顯示前 1,000 筆）；地圖一次載入數千個 pin。 | 伺服端分頁、視窗查詢（bbox）、聚合。 | shared/supabase-paginate.js
H7 | 平台與維運 | 錯誤與同步監控 | Monitoring | 缺少 | 中期(3-6個月) | 中 | 同步失敗（Sheet、爬蟲、匯入）沒有通知。 | Sentry/日誌、失敗通知、儀表板。 | —
H8 | 平台與維運 | 國際化（英文介面） | i18n | 缺少 | 長期(6個月以上) | 低 | 已決定目前 UI 僅中文，英文之後另做。 | 文案抽離為語系檔。 | —

## 已做但圖未列
模組 | 功能 | 位置 | 備註
店家資料庫 | 貼 Google 地圖連結新增店家（長網址） | shops.html / maps-link.js | 圖中未列；短網址需部署 Edge Function
店家資料庫 | S/A/B/C 拜訪優先級（可編輯） | 0017 | 圖中未列
店家資料庫 | 統一 CSV 欄位與 7+ 值狀態詞彙 | shared/csv-parser.js | 圖中只寫「CSV 匯入與匯出」
店家資料庫 | 店家「拜訪日期」欄位（地圖彈窗可填） | 0018, 0020 | 圖中未列
拜訪管理 | 拜訪計畫 Campaign／計畫停靠點／路線排序 | 0012, 0013, planner.html, plan-detail.html, campaign-overview.html | 圖中只有「拜訪排程」一項，實際是完整子模組
拜訪管理 | 洽談結果（等樣品/樣品待組裝…） | 0016 | 圖中未列
涵蓋範圍規劃（地圖） | 地圖圖釘著色（單色/狀態/優先級/品牌；灰/白/黑） | map.html | 圖中未列
涵蓋範圍規劃（地圖） | 各資料集匯出 Excel（CEO 格式＋拜訪日期＋備註） | map.html exportLayerExcel | 圖中只寫「情境儲存與匯出」
涵蓋範圍規劃（地圖） | 各鄉鎮「應有店數」目標分析 | Nuvari_target_shops_per_district.xlsx（離線分析） | 尚未進入產品
整合與同步 | NST→Google Sheet 同步（拜訪日/優先級/業務/電話/縣市） | 0019–0022, tools/sheet-sync | 圖中未列；用公開 Apps Script 網址，需 IT 評估
官網店點 Store Finder（新模組） | 官網 Store Finder 小工具（Cyberbiz 內嵌） | cyberbiz/storefinder*.html | 不在 NST 內，STORES 為手寫陣列

## 交接前待確認
# | 事項 | 說明／操作 | 類型
1 | migration 0015 是否已在 prod 執行 | 已合作-有樣品 狀態；未確認。檢查 shops_status_check 是否含該值。 | 資料庫
2 | migration 0022 與回補 | 執行 0022 後 `select public.sheet_sync_shop_dates();`；並重新部署最新 Code_MASTER.gs（New version）。 | 資料庫
3 | dev Supabase 專案不同步 | dev（iytzwajjacmuffebuuzd）缺 visit_date 等欄位；登入密碼曾失敗。交接前請對齊所有 migration。 | 環境
4 | Edge Function resolve-maps-link 尚未部署 | 部署後短網址（maps.app.goo.gl）才能直接貼上新增店家。 | 部署
5 | Google Places API 金鑰已過期 | 爬蟲與補座標暫時失效，需新金鑰或改方案（B7）。 | 金鑰
6 | Sheet 同步密鑰輪替 | 測試用 Sheet 已分享過，正式 Sheet 請用新密鑰；並把測試 Sheet 改回 Restricted。 | 資安
7 | 官網 STORES 更新 | 貼上 cyberbiz_STORES_final.js（76 筆）；另修試乘標籤（天母高菖 Ultra 試乘、宏恩 GO/Ultra）。 | 內容
8 | CEO 開發名單優先級 | 129 家待定（規則型建議見 priority_proposal.xlsx）；待確認後才寫入。 | 資料
9 | 資料缺口 | 鐵馬醫院無座標；Vincibikefit Google 地址已改為涼州街116號；拓荒者單車無電話；美利達-永大地址不完整（未列官網）。 | 資料
10 | cyberbiz/storefinder*.html 未提交修改 | 有其他工作階段留下的未提交編輯，交接前請確認是否保留。 | 程式碼
11 | root 與 stable 兩份拷貝 | map.html、nst/ 需同步修改；用 tools/promote-stable.sh。交接時說明或直接合併。 | 程式碼

## 需要你決定
# | 問題 | 為什麼重要
1 | 是否採用「單一店家實體＋資料集成員」（B1）？ | 這是最大的資料改動，會影響匯入、地圖資料集、官網與 Sheet 同步；建議在新環境一開始就做，晚做成本更高。
2 | 是否以 NST 取代 Google 總表（G2）？時程？ | 決定是否投資雙向同步，或只維持單向。IT 規範也影響 Apps Script 能否繼續使用。
3 | 業務與區域的正式分配（A4）？ | Rain/Devin、Randy/Kamil 未定；北/中/南責任區需有名單。
4 | 樣品資產要追到什麼粒度（F1）？ | 只記數量，或每台序號與電池序號？影響官網試乘標籤與出貨流程。
5 | 拜訪回報要完全取代 Google 表單嗎（C3）？ | 若是，需把現有表單題目（合作適配評估等）搬進 NST。
6 | 提醒通道（C4/G3）：Email 或 LINE？ | 決定通知實作與費用。
7 | 競品經銷商情報是否列入正式功能（B10）？ | 牽涉爬蟲維運與法務；FOCUS ATTACK 策略依賴它。