## NST 需求清單
模組 | 原圖功能 | 需求項目 | 類型 | 階段 | 備註 | 確認狀態 | 負責人／意見
登入與權限 | 邀請制帳號 | 邀請制帳號 | 原圖功能 | 第一階段 |  | 待確認
登入與權限 | 兩工具共用登入 | 兩工具共用登入 | 原圖功能 | 第一階段 |  | 待確認
登入與權限 | 僅建立者可修改 | 改為角色權限：業務只看／改自己的店與區域，主管可管理全部 | 原圖功能（需修改） | 第一階段 | 取代「僅建立者可修改」 | 待確認
登入與權限 | 僅建立者可修改 | 在系統內新增、停用帳號 | 增加需求 | 第一階段 |  | 待確認
拜訪管理 | 拜訪排程 | 拜訪排程 | 原圖功能 | 第一階段 |  | 待確認
拜訪管理 | 拜訪排程 | 拜訪排程統一：地圖與計畫頁共用同一份行程 | 增加需求 | 第一階段 |  | 待確認
拜訪管理 | 拜訪排程 | 同步到 Google Sheet 或 Notion 表格 | 增加需求 | 第一階段 | Google Sheet 已有；Notion 未做 | 待確認
拜訪管理 | 拜訪排程 | 待跟進提醒（Email 或 LINE） | 增加需求 | 第二階段 |  | 待確認
拜訪管理 | 拜訪排程 | 拜訪計畫可依銷售篩選店家 | 增加需求 | 第三階段 | 例：已合作但近 3 個月沒進貨 | 待確認
拜訪管理 | 拜訪排程 | 同步到個人行事曆 | 增加需求 | 第三階段 |  | 待確認
拜訪管理 | 結果記錄 | 結果記錄 | 原圖功能 | 第一階段 |  | 待確認
拜訪管理 | 結果記錄 | 手機直接填寫拜訪回報（結果、下次跟進日），取代 Google 表單 | 增加需求 | 第一階段 |  | 待確認
拜訪管理 | 現場照片存證 | 現場照片存證 | 原圖功能 | 第一階段 |  | 待確認
拜訪管理 | 現場照片存證 | 到店打卡確認 | 增加需求 | 第三階段 |  | 待確認
拜訪管理 | 業務指派 | 業務指派 | 原圖功能 | 第一階段 |  | 待確認
拜訪管理 | 業務指派 | 依區域、業務自動分配 | 增加需求 | 第一階段 |  | 待確認
拜訪管理 | 業務指派 | 業務名單可在系統內編輯（新增、改名、停用） | 增加需求 | 第一階段 | 可有「未指派」「待定」 | 待確認
拜訪管理 | 拜訪歷史檢視 | 拜訪歷史檢視 | 原圖功能 | 第一階段 |  | 待確認
拜訪管理 | 拜訪歷史檢視 | 進度儀表板（各區域／各業務拜訪量、開發漏斗） | 增加需求 | 第二階段 |  | 待確認
拜訪管理 | 拜訪歷史檢視 | 拜訪後銷量變化 | 增加需求 | 第三階段 |  | 待確認
拜訪管理 | Google路徑顯示 | Google 路徑顯示 | 原圖功能 | 第一階段 |  | 待確認
店家資料庫 | 店家新增與編輯 | 店家新增與編輯 | 原圖功能 | 第一階段 |  | 待確認
店家資料庫 | 店家新增與編輯 | 貼 Google 地圖連結新增店家（含短連結） | 增加需求 | 第一階段 | 長連結已有；短連結未做 | 待確認
店家資料庫 | 店家新增與編輯 | 優先級 S／A／B／C，由主管手動設定 | 保留現有功能 | 第一階段 | 第一版不設固定規則 | 待確認
店家資料庫 | 店家新增與編輯 | 優先級自動建議 | 增加需求 | 第二階段 |  | 待確認
店家資料庫 | 店家新增與編輯 | 店家頁顯示目前有哪些樣品（型號、數量、狀態） | 增加需求 | 第一階段 |  | 待確認
店家資料庫 | 店家新增與編輯 | 店家頁顯示銷售資料（來自 DST） | 增加需求 | 第二階段 |  | 待確認
店家資料庫 | 開發狀態追蹤 | 開發狀態追蹤 | 原圖功能 | 第一階段 |  | 待確認
店家資料庫 | 開發狀態追蹤 | 狀態簡化為 5 種，主管可編輯 | 增加需求 | 第一階段 | 尚未開發／已接洽／有意願／已合作／不合作 | 待確認
店家資料庫 | 資料集分群 | 資料集分群 | 原圖功能 | 第一階段 |  | 待確認
店家資料庫 | 資料集分群 | 一家店只留一筆紀錄，各名單狀態一致 | 增加需求 | 第一階段 |  | 待確認
店家資料庫 | CSV 匯入與匯出 | CSV 匯入與匯出 | 原圖功能 | 第一階段 |  | 待確認
店家資料庫 | CSV 匯入與匯出 | 與店家總表（Master Sheet）同步，含合作開始日等欄位 | 增加需求 | 第二階段 | 欄位之後再定 | 待確認
店家資料庫 | 重複偵測與區域補齊 | 重複偵測與區域補齊 | 原圖功能（需修改） | 第一階段 | 也要能處理資料庫內已存在的重複 | 待確認
店家資料庫 | 重複偵測與區域補齊 | 重複店家一鍵合併（保留拜訪紀錄與照片） | 增加需求 | 第二階段 |  | 待確認
店家資料庫 | 爬蟲尋找所有相關商家 | 爬蟲尋找所有相關商家 | 原圖功能（需修改） | 第一階段 | 業務可在系統內使用；新名單需人工審核後才入庫 | 待確認
店家資料庫 | 爬蟲尋找所有相關商家 | 競品經銷商追蹤（新增／關店提示） | 增加需求 | 第三階段 |  | 待確認
涵蓋範圍規劃 | 載入候選店家 | 載入候選店家 | 原圖功能 | 第一階段 |  | 待確認
涵蓋範圍規劃 | 載入候選店家 | 地圖框選一批店家，批次改欄位、加入拜訪計畫 | 增加需求 | 第三階段 |  | 待確認
涵蓋範圍規劃 | 多條件篩選 | 多條件篩選 | 原圖功能 | 第一階段 |  | 待確認
涵蓋範圍規劃 | 涵蓋範圍計算 | 涵蓋範圍計算 | 原圖功能 | 第一階段 |  | 待確認
涵蓋範圍規劃 | 人口密度參考 | 人口密度參考 | 原圖功能 | 第一階段 |  | 待確認
涵蓋範圍規劃 | 人口密度參考 | 各鄉鎮目標店數 vs 現有店數 | 增加需求 | 第二階段 |  | 待確認
涵蓋範圍規劃 | 情境儲存與匯出 | 情境儲存與匯出 | 原圖功能 | 第一階段 |  | 待確認
涵蓋範圍規劃 | 情境儲存與匯出 | 圖釘顏色：自訂單色、依狀態／優先級／品牌著色，含灰／白／黑 | 保留現有功能 | 第一階段 | 保留，可改善操作 | 待確認
涵蓋範圍規劃 | 情境儲存與匯出 | 各資料集匯出 Excel（CEO 格式，含拜訪日期與備註） | 保留現有功能 | 第一階段 | 保留，可改善操作 | 待確認
涵蓋範圍規劃 | 情境儲存與匯出 | 地圖彈窗直接填拜訪日期 | 保留現有功能 | 第一階段 | 保留，可改善操作 | 待確認
外部服務 | OpenRouteService | OpenRouteService（車程等時圈） | 原圖功能 | 第一階段 |  | 待確認
外部服務 | DST | DST 基本連結（開發中） | 增加需求 | 第一階段 |  | 待確認
外部服務 | DST | 業務在 NST 看到各店銷售 | 增加需求 | 第二階段 |  | 待確認
外部服務 | DST | 樣品出貨紀錄由 DST 自動帶入 | 增加需求 | 第二階段 |  | 待確認
新增模組 | 樣品與出貨 | 樣品管理：每家店樣品數量、型號（GO／Ultra）、狀態 | 增加需求 | 第一階段 |  | 待確認
新增模組 | 樣品與出貨 | 地圖上查哪一家店有哪台樣品 | 增加需求 | 第二階段 |  | 待確認
新增模組 | 官網店點 | 已合作店家變動時，官網「購買門市」自動更新（含 GO／Ultra 試乘標示） | 增加需求 | 第一階段 |  | 待確認
新增模組 | 其他 | 英文介面（給國外合作經銷商） | 增加需求 | 第三階段 |  | 待確認